ファニモン事業 体制ロードマップ

任意団体 → 個人事業 → ゲーム法人 → IP法人

2026年7月4日 v2 ／ 作成：松本（メンバー共有用）

この文書は、ファニモン事業の「箱」（事業形態）をどの順番で作っていくかをまとめたもの。要点は一つ：箱は事業の成長に合わせて後から作る。先に箱を作ると維持費と事務だけが発生する。※税務・法務の最終判断は専門家に確認する。

# 1. 全体像：4つのステージ

| ステージ | 事業形態 | 移行のトリガー | 主にやること |
| --- | --- | --- | --- |
| Stage 0 （今） | 任意団体のまま （劇団FAXの一企画） | ― | 合意書の締結、商標出願、SNS・物販・毎日1体チャレンジ開始 |
| Stage 1 | 個人事業主 （事業主1名が開業届。誰がなるかは第3章） | 最初の売上が出た時点 | 開業届＋青色申告申請→持続化補助金（創業型）を申請 |
| Stage 2 | ゲーム法人設立 （合同会社・札幌） | Steamタイトル開発の本格化、または月商20〜30万円 | 札幌のIT系補助金、IP360、J-LODを法人で狙う |
| Stage 3 | IP法人設立 （ポケモン型の完成） | 企業からのライセンス・コラボ打診 | サムの著作権をIP法人へ集約し、ゲーム法人へライセンス |

イメージ：株式会社ポケモン（IP管理）とゲームフリーク（開発）の関係を、小さく作る。

# 2. Stage 0（今〜最初の売上）：箱はまだ作らない

- 法人はもちろん、開業届もまだ出さない。理由：持続化補助金（創業型）は「創業後1年以内」しか申請できず、開業届を出した瞬間にこの1年の時計が動き始める。売上も準備もない段階で時計を回すのはもったいない。

- 今やるのは3つ：(1)メンバー間合意書の締結（別文書「合意書たたき台」参照）、(2)商標「ファニーモンスター」の出願（暫定名義：松本）、(3)SNS・図鑑・物販の立ち上げ。

- 法人を先に作らない理由：赤字でも法人住民税が年約7万円、決算の税理士費用が年10〜20万円かかる。売上ゼロの箱に固定費だけが発生する。

# 3. Stage 1（最初の売上〜）：メンバー1名が個人事業主に

## 3.1 事業主を誰にするか【次の集まりで決める】

開業届の名義人＝法律上の事業主。利益の帰属（課税）・確定申告・契約・補助金の申請と報告義務・対外的な責任がすべてこの1人に集中する。名義だけを借りる形（実態のない名義貸し）は補助金・税務上NGだが、5人全員が実際に事業へ参加している以上、誰が事業主になっても正当。つまり「主導者かどうか」ではなく「この事務と責任を引き受けられるか」で決める。候補は2案。

| 案 | 内容 |
| --- | --- |
| 案A：松本 （札幌開業） | 事業を主導しており実態と名義が一致する最もシンプルな形。札幌で持続化補助金（創業型）→Stage 2の札幌ゲーム法人（IT系補助金）へ自然に接続する。 |
| 案B：東京在住メンバー （東京開業） | 会計・申請・契約はPM業務と親和性が高く、奥殿が有力候補。東京開業なら東京都創業助成（上限400万円・助成率2/3）が視野に入る（名義人本人がTOKYO創業ステーションの計画策定支援等に通う必要あり）。条件：本人が税負担・確定申告・責任・本業の副業規定を確認した上で、納得して引き受けること。 |

どちらの案でも、合意書に次の条項を追加する：「本事業は5人の共同事業であり、事業主はその受託者として事業を運営する。事業主が脱退する場合は、口座・契約・屋号・補助金等の事業一式を後任の事業主へ引き継ぐ」。これで事業主個人と共同事業の関係が明確になる。

## 3.2 開業時にやること

- 事業主が自身の居住地（生活の本拠）で開業届を提出。屋号は「FUnnY MOnSTER」等。同時に青色申告承認申請書も提出（節税上ほぼ必須）。

- 開業届の提出から数ヶ月以内に、小規模事業者持続化補助金（創業型・上限200万円、インボイス特例で250万円）を申請。グッズ製造・展示会出展・Web関連費などが対象。申請書類のドラフトはAIで作成する。

- 事業主の住民票と生活の本拠は固定する（松本の場合は札幌の実家）。季節ごとの移動は自由だが、住民票は動かさない（補助金・税務の実態確認が複雑になるため）。

## 3.3 お金と役割の流れ

事業主体は事業主1人。売上（BOOTH・SUZURI・LINEスタンプ・ゲーム・公演物販）はすべて事業主の事業に集約し、そこから経費と積立を差し引いて、合意書のルールで各メンバーに支払う。

| 立場 | 内容 |
| --- | --- |
| 事業主（1名） | 開業届・確定申告・補助金申請・会計の主体。事業の代表窓口。共同事業の受託者として運営する |
| サム | 業務委託（キャラクター制作）＋合意書に基づくロイヤリティ受取 |
| その他のメンバー | 業務委託（キャラ・動画・SNS・PM等）として報酬を受け取る（各自、雑所得または事業所得として申告） |

なぜ全員で開業届を出さないのか：複数人が同じ事業で並列に開業すると、契約主体・売上の帰属・税務が曖昧になる。また同一事業での補助金の重複申請は不正受給と見なされるリスクがある。「主体1人＋業務委託4人」が最もクリーン。

# 4. Stage 2（Steam本格化〜）：ゲーム法人を札幌に設立

- 形態は合同会社（設立費用6〜10万円、株式会社なら20〜25万円）。代表はゲーム事業を主導する松本が自然。

- 本店の第一候補は札幌：代表（松本）の居住地であり、IT・コンテンツ企業への支援が厚い（例：デジタル・イノベーション創出補助金＝上限700万円・補助率2/3）。ただし法人の本店は代表の居住地に縛られないため、東京組3人の実働拠点として東京本店にする選択肢もこの段階で再検討できる（東京都創業助成は法人でも創業5年未満なら対象）。

- 国の制度も法人で狙う：経産省のゲームIP支援（IP360系・上限1,000万円）、J-LOD/JLOX＋（海外ローカライズ・プロモ補助）。

- Steamの登録・販売契約、App Store/Google Play契約はこの法人名義に集約する。

# 5. Stage 3（ライセンス打診〜）：IP法人でポケモン型を完成

- 企業コラボやライセンスの打診が来た段階で、IP管理法人を設立。サムの著作権を合意書第5条の選択（譲渡 or 独占ライセンス）に従ってIP法人へ集約し、商標も松本個人名義からIP法人へ移転する。

- IP法人がゲーム法人・グッズメーカー・コラボ先へライセンスを出す構造になり、権利関係が対外的に最もきれいな形で完成する。

- 株式・持分の配分はこの時点の合意書ルール（均等＋サムのロイヤリティ等）を引き継ぐ。

# 6. 補助金・支援制度マップ

| 制度 | ステージ | 上限 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 持続化補助金（創業型） | Stage 1 | 200〜250万円 | 開業届から1年以内に申請。販路開拓費が対象 |
| 経産省 ゲームIP支援（IP360系） | Stage 1〜2 | 〜1,000万円 | 個人開発者も対象の枠あり。Steam開発費に |
| J-LOD / JLOX＋ | Stage 2〜 | 事業による | 海外ローカライズ・プロモーション費の補助 |
| 札幌：デジタル・イノベーション創出補助金 | Stage 2 | 700万円 | 補助率2/3。AI・XR等の開発。法人向け中心 |
| 札幌：新規創業促進補助金 | Stage 1〜2 | 小規模 | 特定創業支援事業の利用とセット |
| JETRO等の海外展開プログラム | Stage 2〜 | 支援型 | 欧州展開支援など。公募は随時 |

注意：補助金は原則「後払い」（採択→自腹で支出→報告→入金）。立替資金の確保が前提。制度内容・締切は毎年変わるため、申請前に必ず最新の公募要領を確認する。

# 7. よくある疑問（Q&A）

| Q | A |
| --- | --- |
| なぜ今すぐ法人化しない？ | 売上ゼロで年20〜30万円の維持費（住民税均等割＋税理士）を払うことになるため。補助金の大半は個人事業主でも申請できるので、法人格が必要になるまで待つ |
| 事業主は松本で確定？ | 未確定。契約・会計・補助金の主体を1人にすることだけが確定で、誰がなるかは「引き受け意思」で決める（第3.1章）。東京在住メンバーが引き受けるなら東京都創業助成（上限400万）も狙える。ただし名義だけ借りて実務は別の人、という形は名義貸しになるので不可 |
| 東京在住組のメリットは？ | デザフェス・ポップアップ・商談・公演の実行部隊。出張費・交通費は事業経費になる。東京都の創業助成（上限400万）は将来東京拠点を作る場合の選択肢として温存 |
| ゲームとIPを最初から分けない理由は？ | 5人・週数時間の体制で2つの組織を回すのは過剰。会社間ライセンス契約などの内部事務も発生する。分けるのはSteam本格化（Stage 2）とライセンス打診（Stage 3）のタイミング |
| 劇団FAXとの関係は？ | 劇団は非営利の任意団体のまま存続。ファニモン事業とは会計を分け、劇団は将来「IPを公演で使用するライセンシー」として整理する |

# 8. 直近のアクション（全員向け）

- 合意書たたき台の選択肢（権利・分配・脱退）を次の集まりで決める。

- 7/17『キルギスのやつ』公演に合わせてSNS開設・毎日1体チャレンジ開始。公演・稽古の映像を縦位置でも撮っておく（ショート動画の素材）。

- 商標出願の準備（名義：松本、費用は事業経費として記録しておく）。

- 次の集まりで「事業主を誰が引き受けるか」を決める（案A：松本＝札幌／案B：東京在住メンバー＝東京。第3.1章参照）。

- 売上が出たら事業主が開業届＋青色申告申請→持続化補助金の申請準備へ。