ファニモン事業 運営環境整備リスト

コスパ良い順 ／ 2026年7月4日版（メンバー共有用）

事業を5人で回すための道具と仕組みの整備リスト。「効果 ÷（お金＋手間）」の良い順に並べた。ほとんどが無料で、上位はこの週末で終わる量。原則は「売上が要求するまで買わない」。

# 1. 一覧（コスパ順）

| 順位 | やること | コスト | ひとこと |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原画データのバックアップ3重化 | 無料 | 全キャラ画像＝事業の全財産。故障1回で全損を防ぐ |
| 2 | SNSハンドル名の一括確保 | 無料 | X/Instagram/TikTok/YouTubeで統一名を今すぐ確保。早い者勝ち |
| 3 | 事業用の連絡環境の整理 | 無料 | 決定と承認はDiscordの5人限定エリアへ。LINEは雑談用に |
| 4 | Notionワークスペース | 無料 | 決定事項・図鑑DB・タスク・カレンダーの「正」を1ヶ所に |
| 5 | パスワード管理＋2段階認証 | 無料 | アカウント乗っ取り＝ブランド即死を防ぐ |
| 6 | 週1定例30分＋議事録 | 無料 | 副業チームは「集まる仕組み」が止まると事業が止まる |
| 7 | 事業用の口座・カード分離 | 無料 | 個人の財布と混ざると確定申告と分配計算が地獄になる |
| 8 | 共有カレンダー | 無料 | 公演・補助金締切・投票イベントを1つに。締切落とし防止 |
| 9 | 知財総合支援窓口 | 無料 | 弁理士に商標を無料相談できる国の窓口。出願前に必ず |
| 10 | よろず支援拠点・商工会議所 | 無料〜 | 無料の経営相談。持続化補助金には商工会議所の書類が必須 |
| 11 | チケット販売サービス移行 | 手数料のみ | Googleフォーム運用から卒業。事前決済と顧客リスト化 |
| 12 | 独自ドメイン＋公式メール | 年2千円弱 | funnymonster.jp等。信頼感への最安投資 |
| 13 | リンク集約ページ＋ニュースレター | 無料 | SNSの導線を1つに集約。HP構想の「第3目的」を実装 |
| 14 | ブランドガイドライン1枚 | 無料（工数） | ロゴ・色・キャラ使用ルール。コラボ・取材対応が速くなる |
| 15 | ファンアートガイドライン公開 | 無料（工数） | 二次創作を歓迎する設計。ファンダム拡散の燃料 |
| 16 | 会計記録＋領収書保存 | 無料→月1千円台 | 今日から全レシート保存。開業前費用も「開業費」にできる |
| 17 | 税理士スポット相談 | 1〜3万円 | 開業・分配設計のタイミングで1回だけ |

# 2. 今週末までにやる（すべて無料）

- 【1位】バックアップ3重化：サムの原画・PSD等の元データを (1)Google Drive共有フォルダ (2)サムのPC (3)外付けHDD の3ヶ所に。以後、新作は描いたら即Driveへ、を習慣化。命名規則（例：FM_0191_キャラ名.png）も決める。

- 【2位】SNSハンドル確保：X・Instagram・TikTok・YouTubeで統一ハンドル（@funnymonster_jp等）を全部押さえる。投稿はまだしなくてよい。名前は無料だが早い者勝ちで、人気が出てからでは取れない。

- 【3位】連絡環境：既存Discordサーバー内に5人だけが見られる非公開カテゴリ（#事業-決定事項／#事業-承認待ち／#事業-会計）を作る。お金・権利・承認の話が外部メンバーに見えるのはまずい。既存サーバーの大人数はむしろ将来の「ファンコミュニティ」の種として温存。LINEは雑談・緊急連絡用に残し、「決まったことはDiscordに書くまで未決定」をルール化する。

- 【4位】Notion：無料プランで開設し、まず4ページだけ作る＝決定事項ログ／図鑑DB（190体の名前・タイプ・投稿済み管理）／タスクボード（担当と期限のみ）／文書庫（戦略・合意書・ロードマップ置き場）。

- 【5位】パスワード管理：Bitwarden（無料）で共有保管庫を作り、SNS・サイト管理・今後の口座類は全部ここへ。全アカウントに2段階認証。個人LINEでパスワードを送らない。

# 3. 今月中にやる

- 【6位】週1定例：曜日時間を固定（例：日曜21:00、30分）。アジェンダは固定で「先週の数字→承認事項→今週やること」の3点だけ。議事録はAIに書かせ、決定事項だけNotionへ転記。

- 【7位】お金の分離：事業専用の銀行口座（個人名義の新規口座でOK）とデビット/クレカを1枚用意し、事業の入出金をすべてそこに通す。売上と経費が1つの口座に揃うと、確定申告・分配計算・補助金の報告が桁違いに楽になる。

- 【8位】共有カレンダー：Googleカレンダーに「公演」「補助金・公募の締切」「SNSイベント」「定例」を集約。補助金は締切商売なので、締切の2週間前にリマインダーを仕込む。

- 【9位】知財総合支援窓口：商標出願の前に1回、無料の弁理士相談を受ける（各都道府県にあり、オンライン相談可）。区分の選び方だけで数万円の差が出る。

- 【13位】リンク集約＋ニュースレター：lit.link等（無料）でSNS・図鑑・ゲーム・チケットへのリンクを1ページに。あわせて無料のニュースレター（Substack等）を開設し、公演・新グッズの告知先リストを自前で持つ。SNSのアルゴリズムに依存しない連絡網は、フォロワーより価値が高い。

# 4. 公演・物販のタイミングでやる

- 【10位】商工会議所・よろず支援拠点：よろず支援拠点（国運営・完全無料・回数無制限）で事業計画の壁打ち。持続化補助金の申請には地元商工会議所の「事業支援計画書」発行が必須なので、開業を決めたら早めに顔をつなぐ。会員化（年1〜2万円）は開業後で十分。

- 【11位】チケット販売の移行：現在のGoogleフォームは (1)決済が当日手渡しで無断キャンセルに弱い (2)入金消込・リマインドが手作業 (3)顧客リストが育たない、が弱点。TIGET・カンフェティ等（初期費用ゼロ・販売手数料型）に移すと、事前決済・自動リマインド・当日受付・購入者リストまで自動化される。購入者リスト＝ファンダムの名簿であり、次回公演やグッズの告知先になる。次回公演から移行推奨。

- 【12位】独自ドメイン：funnymonster.jp等を取得し、サイトを現在のpages.devから移す（Cloudflare Pagesならドメイン接続は簡単）。公式メールもinfo@ドメインに。コラボ・取材の窓口としての信頼感が変わる。

- 【14位】ブランドガイドライン：ロゴ・カラー・フォント・キャラ画像の使用ルール・クレジット表記をA4で1枚に。企業やメディアから声がかかったとき、これがあるチームは仕事が速いと信頼される。素材（ロゴデータ・キャラ画像・団体紹介文）をまとめたプレスキットもDriveに用意。

- 【15位】ファンアートガイドライン：「二次創作歓迎・非営利OK・公式タグはこれ」を明文化してサイトに掲載。SNS発IPの拡散はファンの二次創作が担うため、歓迎の姿勢を先に示しておく。

# 5. 開業（Stage 1）のタイミングでやる

- 【16位】会計：開業までは共有スプレッドシートの出納帳＋レシート全保存（開業前の支出も「開業費」として経費化できるので捨てない）。開業後はfreeeかマネーフォワード（月1千円台）へ移行し、事業用口座と連携して自動仕訳。

- 【17位】税理士スポット相談：開業・青色申告・メンバーへの業務委託費の処理・分配の税務を、合意書とロードマップを持参して1回相談（1〜3万円）。顧問契約は法人化まで不要。

# 6. 今は買わない・やらないものリスト

- Notion・Slack・Discordの有料プラン（無料枠で十分）。

- Jira・Backlog等の本格プロジェクト管理ツール（5人にはNotionのボードで足りる）。

- レンタルオフィス・バーチャルオフィス（本拠は自宅でよい。地域補助金の実態要件的にもその方が強い）。

- 法人登記（ロードマップ Stage 2まで待つ）。

- 有料広告・フォロワー購入（ファンダム構築期に広告で買ったフォロワーは資産にならない）。

- Adobe全部入り等の高額サブスク（必要な人が必要な単体だけ）。

# 7. 決めごと（ツールより大事なルール3つ）

- 「決まったことはDiscordの#事業-決定事項に書くまで未決定」：LINEの流れる会話を議事録代わりにしない。

- 「お金は事業口座を通す」：立替が発生したらレシートを撮ってNotionの経費表へ、月末に精算。

- 「担当のいないタスクは存在しないのと同じ」：タスクには必ず担当1名と期限を付ける。全員担当＝誰もやらない。

※制度・料金は2026年7月時点の情報。利用前に各サービス・窓口の最新条件を確認。